## Sheet1
چک‌لیست جامع برای پروژه بازسازی خانه
۱. برنامه‌ریزی و تعیین اهداف
تعیین دقیق نیازها و اهداف بازسازی (کدام قسمت‌ها نیاز به بازسازی دارند و چرا؟)
تعیین نوع و میزان بازسازی (بازسازی کامل، بازسازی بخشی، نوسازی یا فقط تغییرات کوچک)
تصمیم‌گیری در مورد اولویت‌ها (کدام بخش‌ها اولویت بیشتری دارند؟)
تعیین بودجه کلی برای پروژه بازسازی
۲. مشاوره و تحقیق
مشاوره با متخصصان (مهندسان، معماران، یا طراحان داخلی) برای دریافت پیشنهادها و ایده‌های اولیه
تحقیق درباره پیمانکاران و شرکت‌های بازسازی معتبر
بررسی پروژه‌های مشابه و کسب ایده‌های جدید
۳. انتخاب پیمانکار و تیم اجرایی
انتخاب پیمانکار و تیم اجرایی با تجربه و معتبر
بررسی نمونه کارهای پیمانکار و اطمینان از توانایی اجرای پروژه
تنظیم قرارداد کتبی با پیمانکار، شامل زمانبندی، هزینه‌ها و استانداردها
۴. برآورد هزینه و تهیه بودجه‌بندی
برآورد دقیق هزینه‌ها برای هر مرحله از بازسازی (تخریب، طراحی، ساخت و …)
تخصیص بودجه برای هر بخش (آشپزخانه، سرویس بهداشتی، پذیرایی و …)
محاسبه هزینه‌های اضافی (حوادث غیرمترقبه، تأخیرها، و …)
اطمینان از وجود ۱۰-۲۰٪ بودجه اضافی برای پیشگیری از مشکلات احتمالی
۵. طراحی و انتخاب متریال
طراحی و پردازش نهایی ایده‌ها با کمک طراح داخلی (در صورت نیاز)
انتخاب سبک معماری (مدرن، کلاسیک، مینیمال و …)
انتخاب متریال‌های مورد نیاز (کفپوش، کابینت، پنجره‌ها، رنگ و …)
بررسی کیفیت و دوام متریال‌ها و مقایسه قیمت‌ها
۶. اخذ مجوزهای لازم
بررسی قوانین محلی و شهرداری درباره پروژه‌های بازسازی
اقدام به اخذ مجوزهای لازم برای بازسازی‌های اساسی (در صورت نیاز)
دریافت تاییدیه‌های ایمنی و بهداشتی در صورت اعمال تغییرات ساختاری
۷. برنامه‌ریزی زمانی برای پروژه
تهیه یک جدول زمانبندی دقیق برای هر مرحله از پروژه
تعیین مهلت‌های مشخص برای پیمانکار و تیم‌های مختلف
بررسی دقیق روزهای مناسب برای تخریب، ساخت و نصب
پیش‌بینی زمانبندی انعطاف‌پذیر برای پیشگیری از تأخیرها
۸. تخریب و آماده‌سازی
ایمن‌سازی محیط پیش از آغاز عملیات تخریب
تخریب بخش‌های تعیین شده طبق برنامه و رعایت نکات ایمنی
تمیز کردن و آماده‌سازی محیط برای شروع بازسازی
۹. اجرای پروژه بازسازی
شروع عملیات بازسازی بر اساس نقشه‌های طراحی شده
نصب لوله‌کشی، سیم‌کشی و سیستم‌های جدید
تکمیل دیوارکشی، کفپوش‌ها، و سایر ساختارهای اصلی
نصب کابینت‌ها، وسایل آشپزخانه، سرویس بهداشتی و …
۱۰. نظارت بر کیفیت و رعایت استانداردها
نظارت دقیق و روزانه بر پیشرفت کار و رعایت کیفیت در هر بخش
بررسی و تطبیق کار با استانداردهای ساختمانی و اصول ایمنی
رفع هر گونه نقص یا مشکل احتمالی در مراحل اولیه
۱۱. تایید نهایی و تحویل پروژه
بررسی و ارزیابی کامل پروژه برای اطمینان از رعایت طرح و استانداردها
تایید نهایی بازسازی توسط مالک و پیمانکار
تمیزکاری نهایی و آماده‌سازی خانه برای سکونت
بستن قرارداد و تسویه حساب نهایی با پیمانکار